## Foglio1
Task | Department | Start | End | Completion
A | MKT | 1 | 12 | 1
B | MKT | 1 | 16 | 1
C | IT | 2 | 23 | 0.9
D | FIN | 4 | 21 | 0
E | ENG | 5 | 29 | 0.5
F | MKT | 6 | 29 | 1
G | FIN | 7 | 23 | 0.7
H | FIN | 9 | 22 | 1
I | MKT | 9 | 25 | 0.4
J | PROD | 14 | 37 | 0
K | PROD | 17 | 33 | 0
L | ENG | 22 | 33 | 0
M | IT | 27 | 40 | 0
N | MKT | 27 | 39 | 0