## Foglio1
Task | Attività | Start | Lenght | Completion
1.1 | 1.1 Organizzazione e gestione delle riunioni di progetto | 1 | 2 | 3
1.2 | 1.2- Verifiche qualità ed indicatori | 3 | 34 | 37
1.3 | 1.3 perfezionamento convenzioni con istituzioni | 1 | 36 | 37
1.4 | 1.4 approvazione comitato etico per spin off di ricerca | 1 | 8 | 9
1.5 | 1.5 promozione del progetto: istituzioni, operatori e stakeholders | 5 | 32 | 37
1.6 | 1.6 gruppo di lavoro con società scientifiche per favorire adozione del progetto e nascita rete nazionale | 13 | 24 | 37
2.1 | 2.1 procedura di gara: redazione capitolato, disciplinare, espletamento e aggiudicazione | 1 | 5 | 6
2.2 | 2-2 strutturazione formale della rete | 1 | 3 | 4
2.3 | 2.3 ottimizzazione piattaforma digitale | 2 | 5 | 7
2.4 | 2.4 ottimizzazione software spectrum | 1 | 6 | 7
2.5 | 2.5 formazione operatori centro hub | 6 | 1 | 7
2.6 | 2.6 formazione operatori centri spokes | 1 | 6 | 7
2.7 | 2.7-sviluppo di nuovi protocolli analitici da trasferire sulla infrastruttura | 1 | 3 | 4
2.8 | 2.8 inquadramento legislativo e amministrativo della piattaforma | 1 | 1 | 2
2.9 | 2.9 arruolamento pazienti con gestione tradizionale, digitalizzazione successiva | 1 | 6 | 7
3.1 | 3.1 arruolamento pazienti, digital pathology | 7 | 30 | 37
3.2 | 3.2 implementazione studio diagnostica avanzata: applicata l'intera catena di processo, con analisi di routine in patologia digitale | 7 | 30 | 37
3.3 | 3.3 training algoritmo intelligenza artificiale | 7 | 15 | 22
3.4 | 3.4 validation algoritmo intelligenza articiale | 16 | 14 | 30
3.5 | 3.5 integrazione clinico-patologica per stress test algoritmo | 30 | 7 | 37
4.1 | 4.1 pubblicazione del risultati raggiunti nella diagnostica avanzata delle nefropatie | 31 | 6 | 37
4.2 | 4.2 conclusione e outlook sulle implementazioni future | 34 | 3 | 37