## Pianificazione progetto
Pianificazione progetto | [11 empty] | Rete nefropatologica digitale regionale per la diagnosi delle malattie renali
Selezionare un periodo da evidenziare a destra. |  |  |  |  | Evidenziazione periodo: | 36 |  |  | Durata attività | [6 empty] | durata sottoattività
ATTIVITÀ | INIZIO DEL PIANO | DURATA DEL PIANO (mesi) | INIZIO EFFETTIVO | DURATA EFFETTIVA | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO | PERIODI
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Attività 1 – Project Management | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | bar: PERIODI 1 to PERIODI 13
1. 1 Organizzazione e gestione delle riunioni di progetto | 1 | 2
1.2- Verifiche qualità ed indicatori | 3 | 36
1.3 perfezionamento convenzioni con istituzioni | 1 | 36
1.4 approvazione comitato etico per spin off di ricerca | 1 | 8
1.5 promozione del progetto: istituzioni, operatori e stakeholders | 6 | 36
1.6 gruppo di lavoro con società scientifiche per favorire adozione del progetto e nascita rete nazionale | 12 | 36
Attività 2 - fase preparatoria | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: PERIODI 1 to PERIODI 13
2.1 procedura di gara: redazione capitolato, disciplinare, espletamento e aggiudicazione | 1 | 5
2-2 strutturazione formale della rete | 1 | 3
2.3 ottimizzazione piattaforma digitale | 2 | 5
2.4 ottimizzazione software spectrum | 1 | 6
2.5 formazione operatori centro hub | 6 | 1
2.6 formazione operatori centri spokes | 1 | 6
2.7-sviluppo di nuovi protocolli analitici da trasferire sulla infrastruttura | 1 | 3
2.8 inquadramento legislativo e amministrativo della piattaforma | 1 | 1
2.9 arruolamento pazienti con gestione tradizionale, digitalizzazione successiva | 1 | 6
Attività 3- fase operativa | 7 | 36 | bar: PERIODI 1 to PERIODI 13
3.1 arruolamento pazienti, digital pathology | 7 | 30
3.1 implementazione dello studio di diagnostica avanzata: viene applicata l'intera catena di processo, in particolare con analisi di routine in patologia digitale | 7 | 30
3.2 training algoritmo intelligenza artificiale | 3 | 15
3.3 validation algoritmo intelligenza articiale | 16 | 14
3.4 integrazione clinico-patologica per stress test algoritmo | 31 | 7
4.2 validation algoritmo intelligenza articiale | 32 | 4
Attività 3 - fase conclusiva | 30 | 7 | 0 | 6 | 0% | bar: PERIODI 1 to PERIODI 13
3.1 pubblicazione del risultati raggiunti nella diagnostica avanzata delle nefropatie | 30 | 7
3.2 conclusione e outlook sulle implementazioni future | 33 | 4